## Semaine 1
Planning projet application mobile
CHEF DE PROJET |  | Guillemet Calvin |  | SCRUM MASTER | [6 empty] | Guillemet Calvin
LEAD DEVELOPER |  | Paillard Guillaume |  | GROUPE | [6 empty] | B
[6 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
N° | NOM DE LA TÂCHE | DUREE | NOM DU RESPONSABLE | DATE DE DEBUT | DATE DE FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1. Reunion de début de semaine
2019-01-01 | Réunion début de semaine 1 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-18 | 2019-03-18 | bar: Semaine 1 18 L
2019-02-01 | Etat du travail fourni S1 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-23 | 2019-03-23 | bar: Semaine 1 23 S
2019-03-01 | Réunion début de semaine 2 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-25 | 2019-03-25 | bar: Semaine 2 25 L
2019-04-01 | Etat du travail fourni S2 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-30 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 30 S
2019-05-01 | Réunion début de semaine 3 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-01 | 2019-04-01 | bar: Semaine 3 1 L
2019-06-01 | Etat du travail fourni S3 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-06 | 2019-04-06 | bar: Semaine 3 6 S
2019-07-01 | Réunion début de semaine 4 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
2. Organisation
2019-01-02 | Organisation (Gantt) | 2 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-02-02 | Entrées / Sorties des outils | 3 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-03-02 | Diagrammes de fonctionnalités | 3 journées | Guenini Hani | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-04-02 | Diagrammes de classes (Android) | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-05-02 | Diagrammes de classes (IOS) | 3 journées | Dutertre Julien | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-06-02 | Répartition des tâches | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-18 | 2019-03-18 | bar: Semaine 1 18 L
2019-07-02 | Design de l'application | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-19 | 2019-03-20 | bar: Semaine 1 19 M
3. Création de l'application android
2019-01-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°1 | 4 journées | Maguier Doryan | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V to Semaine 2 25 L
2019-02-03 | Récupérer les trames NMEA | 4 journées | Maguier Doryan | 2019-03-26 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 26 M
2019-03-03 | Bouton Play + Bouton Stop | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-30 | 2019-04-01 | bar: Semaine 2 30 S
2019-04-03 | Dessiner le trajet | 6 journées | Maguier Doryan | 2019-04-02 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 2 M
2019-05-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°2 | 4 journées | Guenini Hani | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V to Semaine 2 25 L
2019-06-03 | Conception de la méthode de pilotage | 5 journées | Guenini Hani | 2019-03-26 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 26 M
2019-07-03 | Dessiner le trajet | 4 journées | Guenini Hani | 2019-03-31 | 2019-04-03 | bar: Semaine 2 31 D
2019-08-03 | Création des boutons Home et Arrêt d'urgence | 4 journées | Guenini Hani | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J
2019-09-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°3 | 5 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V to Semaine 2 25 L
2019-10-03 | Création des waypoints | 5 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-26 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 26 M
2019-11-03 | Courbe du trajet | 3 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-31 | 2019-04-02 | bar: Semaine 2 31 D
2019-12-03 | Fichier de coordonnées GPS | 5 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-04-03 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 3 M
3.13 | Assemblage de l'application Android | 1 journée | Maguier Doryan Guenini Hani Salem Mohamed Yamine | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
4. Création de l'application IOS
2019-01-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°1 | 3 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-23 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 23 S to Semaine 2 25 L
2019-02-04 | Récupérer les trames NMEA | 4 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-26 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 26 M
2019-03-04 | Bouton Play + Bouton Stop | 3 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-30 | 2019-04-01 | bar: Semaine 2 30 S
2019-04-04 | Dessiner le trajet | 6 journées | Guillemet Calvin | 2019-04-02 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 2 M
2019-05-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°2 | 5 journées | Dutertre Julien | 2019-03-21 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 21 J to Semaine 2 25 L
2019-06-04 | Conception de la méthode de pilotage | 5 journées | Dutertre Julien | 2019-03-26 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 26 M
2019-07-04 | Dessiner le trajet | 4 journées | Dutertre Julien | 2019-03-31 | 2019-04-03 | bar: Semaine 2 31 D
2019-08-04 | Création des boutons Home et Arrêt d'urgence | 4 journées | Dutertre Julien | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J
2019-09-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°3 | 5 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V to Semaine 2 25 L
2019-10-04 | Création des waypoints | 5 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-26 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 26 M
2019-11-04 | Courbe du trajet | 3 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-31 | 2019-04-02 | bar: Semaine 2 31 D
2019-12-04 | Fichier de coordonnées GPS | 5 journées | Paillard Guillaume | 2019-04-03 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 3 M
4.13 | Assemblage de l'application IOS | 1 journée | Guillemet Calvin Dutertre Julien Paillard Guillaume | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
5. Ecriture et rendu des dépots
2019-01-05 | Ecriture et rendu du dépot S1 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-03-21 | 2019-03-22 | bar: Semaine 1 21 J
2019-02-05 | Ecriture et rendu du dépot S2 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-03-28 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 28 J
2019-03-05 | Ecriture et rendu du dépot S3 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-04-04 | 2019-04-05 | bar: Semaine 3 4 J
2019-04-05 | Ecriture et rendu du dépot S4 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-04-11 | 2019-04-12 | bar: Semaine 4 11 J
6. Finalisation du projet
2019-01-06 | Tests unitaires | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-04-11 | 2019-04-11 | bar: Semaine 4 11 J
2019-02-06 | Cohérence des 2 versions | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-04-09 | 2019-04-09 | bar: Semaine 4 9 M
2019-03-06 | Vérification des codes | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-04-10 | 2019-04-10 | bar: Semaine 4 10 M

## Semaine 2
Planning projet application mobile
CHEF DE PROJET |  | Guillemet Calvin |  | SCRUM MASTER | [6 empty] | Guillemet Calvin
LEAD DEVELOPER |  | Paillard Guillaume |  | GROUPE | [6 empty] | B
[6 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
N° | NOM DE LA TÂCHE | DUREE | NOM DU RESPONSABLE | DATE DE DEBUT | DATE DE FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1. Reunion de début de semaine
2019-01-01 | Réunion début de semaine 1 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-18 | 2019-03-18 | bar: Semaine 1 18 L
2019-02-01 | Etat du travail fourni S1 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-23 | 2019-03-23 | bar: Semaine 1 23 S
2019-03-01 | Réunion début de semaine 2 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-25 | 2019-03-25 | bar: Semaine 2 25 L
2019-04-01 | Etat du travail fourni S2 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-30 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 30 S
2019-05-01 | Réunion début de semaine 3 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-01 | 2019-04-01 | bar: Semaine 3 1 L
2019-06-01 | Etat du travail fourni S3 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-06 | 2019-04-06 | bar: Semaine 3 6 S
2019-07-01 | Réunion début de semaine 4 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
2. Organisation
2019-01-02 | Organisation (Gantt) | 2 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-02-02 | Entrées / Sorties des outils | 3 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-03-02 | Diagrammes de fonctionnalités | 3 journées | Guenini Hani | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-04-02 | Diagrammes de classes (Android) | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-05-02 | Diagrammes de classes (IOS) | 3 journées | Dutertre Julien | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-06-02 | Répartition des tâches | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-18 | 2019-03-18 | bar: Semaine 1 18 L
2019-07-02 | Design de l'application | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-19 | 2019-03-20 | bar: Semaine 1 19 M
3. Création de l'application android
2019-01-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°1 | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-22 | 2019-03-24 | bar: Semaine 1 22 V
2019-02-03 | Récupérer les trames NMEA | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-25 | 2019-03-27 | bar: Semaine 2 25 L
2019-03-03 | Bouton Play + Bouton Stop | 4 journées | Maguier Doryan | 2019-03-29 | 2019-04-01 | bar: Semaine 2 29 V to Semaine 3 1 L
2019-04-03 | Dessiner le trajet | 1 journée | Maguier Doryan | 2019-03-28 | 2019-03-28 | bar: Semaine 2 28 J
2019-05-03 | Application des design de la vue | 6 journées | Maguier Doryan | 2019-04-02 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 2 M to Semaine 3 7 D
2019-06-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°2 | 7 journées | Guenini Hani | 2019-03-22 | 2019-03-28 | bar: Semaine 1 22 V
2019-07-03 | Conception de la méthode de pilotage | 5 journées | Guenini Hani | 2019-03-29 | 2019-04-02 | bar: Semaine 2 29 V to Semaine 3 2 M
2019-08-03 | Dessiner le trajet | 1 journée | Guenini Hani | 2019-04-03 | 2019-04-03 | bar: Semaine 3 3 M
2019-09-03 | Création des boutons Home et Arrêt d'urgence | 4 journées | Guenini Hani | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J
2019-10-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°3 | 5 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V
2019-11-03 | Création des waypoints | 2 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-26 | 2019-03-27 | bar: Semaine 2 26 M
2019-12-03 | Courbe du trajet | 3 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-27 | 2019-03-28 | bar: Semaine 2 28 J
3.13 | Fichier de coordonnées GPS | 5 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-30 | 2019-04-03 | bar: Semaine 2 30 S to Semaine 3 3 M
3.14 | Application des design de la vue | 4 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J to Semaine 3 7 D
3.15 | Assemblage de l'application Android | 1 journée | Maguier Doryan Guenini Hani Salem Mohamed Yamine | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
4. Création de l'application IOS
2019-01-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°1 | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-23 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 23 S
2019-02-04 | Récupérer les trames NMEA | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-26 | 2019-03-26 | bar: Semaine 2 25 L
2019-03-04 | Bouton Play + Bouton Stop | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-26 | 2019-03-26 | bar: Semaine 2 25 L
2019-04-04 | Dessiner le trajet | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-27 | 2019-03-28 | bar: Semaine 2 26 M
2019-05-04 | Appliquer les design de la vue | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-29 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 28 J
2019-06-04 | Aide à la conception de la vue n°2 | 10 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-30 | 2019-04-07 | bar: Semaine 2 29 V
2019-07-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°2 | 7 journées | Dutertre Julien | 2019-03-21 | 2019-03-27 | bar: Semaine 1 21 J
2019-08-04 | Conception de la méthode de pilotage | 5 journées | Dutertre Julien | 2019-03-28 | 2019-04-01 | bar: Semaine 2 28 J to Semaine 3 1 L
2019-09-04 | Dessiner le trajet | 1 journées | Dutertre Julien | 2019-04-02 | 2019-04-02 | bar: Semaine 3 2 M
2019-10-04 | Création des boutons Home et Arrêt d'urgence | 5 journées | Dutertre Julien | 2019-04-03 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 3 M to Semaine 3 4 J
2019-11-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°3 | 4 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V
2019-12-04 | Création des waypoints | 2 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-26 | 2019-03-27 | bar: Semaine 2 26 M
4.13 | Courbe du trajet | 2 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-28 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 28 J
4.14 | Fichier de coordonnées GPS | 6 journées | Paillard Guillaume | 2019-04-30 | 2019-04-04 | bar: Semaine 2 30 S to Semaine 3 4 J
4.15 | Appliquer les design de la vue | 3 journées | Paillard Guillaume | 2019-04-05 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 5 V to Semaine 3 7 D
4.16 | Assemblage de l'application IOS | 1 journée | Guillemet Calvin Dutertre Julien Paillard Guillaume | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
5. Ecriture et rendu des dépots
2019-01-05 | Ecriture et rendu du dépot S1 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-03-21 | 2019-03-22 | bar: Semaine 1 21 J
2019-02-05 | Ecriture et rendu du dépot S2 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-03-28 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 28 J
2019-03-05 | Ecriture et rendu du dépot S3 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-04-04 | 2019-04-05 | bar: Semaine 3 4 J
2019-04-05 | Ecriture et rendu du dépot S4 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-04-11 | 2019-04-12 | bar: Semaine 4 11 J
6. Finalisation du projet
2019-01-06 | Tests unitaires | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-04-11 | 2019-04-11 | bar: Semaine 4 11 J
2019-02-06 | Cohérence des 2 versions | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-04-09 | 2019-04-09 | bar: Semaine 4 9 M
2019-03-06 | Vérification des codes | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-04-10 | 2019-04-10 | bar: Semaine 4 10 M

## Semaine 34
Planning projet application mobile
CHEF DE PROJET |  | Guillemet Calvin |  | SCRUM MASTER | [6 empty] | Guillemet Calvin
LEAD DEVELOPER |  | Paillard Guillaume |  | GROUPE | [6 empty] | B
[6 empty] | Semaine 1 | [6 empty] | Semaine 2 | [6 empty] | Semaine 3 | [6 empty] | Semaine 4
[6 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
N° | NOM DE LA TÂCHE | DUREE | NOM DU RESPONSABLE | DATE DE DEBUT | DATE DE FIN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1. Reunion de début de semaine
2019-01-01 | Réunion début de semaine 1 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-18 | 2019-03-18 | bar: Semaine 1 18 L
2019-02-01 | Etat du travail fourni S1 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-23 | 2019-03-23 | bar: Semaine 1 23 S
2019-03-01 | Réunion début de semaine 2 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-25 | 2019-03-25 | bar: Semaine 2 25 L
2019-04-01 | Etat du travail fourni S2 | 1 journée | Groupe entier | 2019-03-30 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 30 S
2019-05-01 | Réunion début de semaine 3 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-01 | 2019-04-01 | bar: Semaine 3 1 L
2019-06-01 | Etat du travail fourni S3 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-06 | 2019-04-06 | bar: Semaine 3 6 S
2019-07-01 | Réunion début de semaine 4 | 1 journée | Groupe entier | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
2. Organisation
2019-01-02 | Organisation (Gantt) | 2 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-02-02 | Entrées / Sorties des outils | 3 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-03-02 | Diagrammes de fonctionnalités | 3 journées | Guenini Hani | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-04-02 | Diagrammes de classes (Android) | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-05-02 | Diagrammes de classes (IOS) | 3 journées | Dutertre Julien | 2019-03-19 | 2019-03-21 | bar: Semaine 1 19 M
2019-06-02 | Répartition des tâches | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-18 | 2019-03-18 | bar: Semaine 1 18 L
2019-07-02 | Design de l'application | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-19 | 2019-03-20 | bar: Semaine 1 19 M
3. Création de l'application android
2019-01-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°1 | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-22 | 2019-03-24 | bar: Semaine 1 22 V
2019-02-03 | Récupérer les trames NMEA | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-03-25 | 2019-03-27 | bar: Semaine 2 25 L
2019-03-03 | Dessiner le trajet | 1 journée | Maguier Doryan | 2019-03-28 | 2019-03-28 | bar: Semaine 2 28 J
2019-04-03 | Bouton Play + Bouton Stop | 2 journées | Maguier Doryan | 2019-03-29 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 29 V
2019-05-03 | Application des design de la vue | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-05-31 | 2019-04-02 | bar: Semaine 2 31 D
2019-06-03 | Création et envoie trame NMEA (vue 3 Android) | 3 journées | Maguier Doryan | 2019-05-03 | 2019-04-05 | bar: Semaine 3 3 M
2019-07-03 | Design des Autres Vues | 2 journées | Maguier Doryan | 2019-05-06 | 2019-05-07 | bar: Semaine 3 6 S
2019-08-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°2 | 7 journées | Guenini Hani | 2019-03-22 | 2019-03-28 | bar: Semaine 1 22 V
2019-09-03 | Conception de la méthode de pilotage | 5 journées | Guenini Hani | 2019-03-29 | 2019-04-02 | bar: Semaine 2 29 V
2019-10-03 | Dessiner le trajet | 1 journée | Guenini Hani | 2019-04-03 | 2019-04-03 | bar: Semaine 3 3 M
2019-11-03 | Création des boutons Home et Arrêt d'urgence | 4 journées | Guenini Hani | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J
2019-12-03 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°3 | 5 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V
3.13 | Création des waypoints | 2 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-26 | 2019-03-27 | bar: Semaine 2 26 M
3.14 | Courbe du trajet | 2 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-28 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 28 J
3.15 | Aide conception de méthode de pilotage (vue 2 Android) | 4 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-03-30 | 2019-04-02 | bar: Semaine 2 30 S
3.16 | Aide dessin trajet (vue 2 Android) | 1 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-04-03 | 2019-04-03 | bar: Semaine 3 3 M
3.17 | Aide création des boutons (vue 2 Android) | 4 journées | Salem Mohamed Yamine | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J
3.18 | Assemblage de l'application Android | 1 journée | Maguier Doryan Guenini Hani Salem Mohamed Yamine | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
4. Création de l'application IOS
2019-01-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°1 | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-23 | 2019-03-24 | bar: Semaine 1 23 S
2019-02-04 | Récupérer les trames NMEA | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-25 | 2019-03-25 | bar: Semaine 2 25 L
2019-03-04 | Bouton Play + Bouton Stop | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-25 | 2019-03-25 | bar: Semaine 2 25 L
2019-04-04 | Dessiner le trajet | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-26 | 2019-03-27 | bar: Semaine 2 26 M
2019-05-04 | Appliquer les design de la vue | 1 journée | Guillemet Calvin | 2019-03-28 | 2019-03-28 | bar: Semaine 2 28 J
2019-06-04 | Aide au dessin du trajet + bouton HOME et URGENCE (vue 2 IOS) | 4 journées | Guillemet Calvin | 2019-03-29 | 2019-04-01 | bar: Semaine 2 29 V
2019-07-04 | Aide à la génération de trame NMEA (vue 3 IOS) | 2 journées | Guillemet Calvin | 2019-04-02 | 2019-04-03 | bar: Semaine 3 2 M
2019-08-04 | Design vue IOS | 4 journées | Guillemet Calvin | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J
2019-09-04 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°2 | 7 journées | Dutertre Julien | 2019-03-21 | 2019-03-27 | bar: Semaine 1 21 J
2019-10-04 | Création des boutons Home et Arrêt d'urgence | 3 journées | Dutertre Julien | 2019-03-28 | 2019-03-30 | bar: Semaine 2 28 J
2019-11-04 | Dessiner le trajet | 2 journées | Dutertre Julien | 2019-03-31 | 2019-04-01 | bar: Semaine 2 31 D
2019-12-04 | Conception de méthode de pilotage | 6 journées | Dutertre Julien | 2019-04-02 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 2 M
4.13 | Compréhension du fonctionnement de la vue n°3 | 4 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-22 | 2019-03-25 | bar: Semaine 1 22 V
4.14 | Création des waypoints | 2 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-26 | 2019-03-27 | bar: Semaine 2 26 M
4.15 | Courbe du trajet | 2 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-28 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 28 J
4.16 | Fichier de coordonnées GPS(NMEA) | 5 journées | Paillard Guillaume | 2019-03-30 | 2019-04-03 | bar: Semaine 2 30 S
4.17 | Téléchargement trame NMEA | 4 journées | Paillard Guillaume | 2019-04-04 | 2019-04-07 | bar: Semaine 3 4 J
4.18 | Assemblage de l'application IOS | 1 journée | Guillemet Calvin Dutertre Julien Paillard Guillaume | 2019-04-08 | 2019-04-08 | bar: Semaine 4 8 L
5. Ecriture et rendu des dépots
2019-01-05 | Ecriture et rendu du dépot S1 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-03-21 | 2019-03-22 | bar: Semaine 1 21 J
2019-02-05 | Ecriture et rendu du dépot S2 | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-03-28 | 2019-03-29 | bar: Semaine 2 28 J
2019-04-05 | Ecriture et rendu du dépot final | 2 journées (Maximum) | Guillemet Calvin | 2019-04-09 | 2019-04-10 | bar: Semaine 4 9 M
6. Finalisation du projet
2019-01-06 | Tests unitaires | 3 journées | Paillard Guillaume | 2019-04-08 | 2019-04-10 | bar: Semaine 4 8 L
2019-02-06 | Cohérence des 2 versions | 3 journées | Paillard Guillaume | 2019-04-08 | 2019-04-10 | bar: Semaine 4 8 L
2019-03-06 | Vérification des codes | 3 journées | Paillard Guillaume | 2019-04-08 | 2019-04-10 | bar: Semaine 4 8 L